## Planilha1
Dicionário da EAP/WBS
EAP/WBS | EAP/WBS Título | EAP/WBS Descrição
1.1.1.1 | Definições, Acrônimos e Abreviaturas | Descrição de palavras de origem estrangeira, siglas e abreviações
1.1.2.1 | Introdução | Uma breve história da empresa que irá desenvolver o Software
1.1.2.2 | Escopo | Descrição detalhada e técnica do software
1.1.2.3 | Descrição do Funcionamento | Descrição do comportamento do sistema
1.1.3.1 | Requisitos Funcionais | Funcionalidades do projeto (CRUD's)
1.1.3.2 | Diagrama de Casos de Uso | Contém o que o sistema faz do ponto de vista do usuário
1.1.3.3 | Fluxo de Eventos de Casos de Uso | Descreve de maneira detalhada todas as ações do diagrama de casos de uso
1.1.3.4 | Requisitos não Funcionais | Não é uma funcionalidade, mas precisa ser feita para o propósito do projeto ser atendido
1.1.4.1 | Diagrama de Contexto Arquitetural | Mostra todo o sistema e suas relações com entidades externas
1.1.4.2 | Relacionamentos UML para Arquétipos | Utilização de um modelo da UML que representa o relacionamento entre os arquétipos.
1.1.4.3 | Diagrama de Pacotes | Diagrama que mostra a relação entre os pacotes do projeto
1.1.4.4 | Instanciação dos Componentes | Apresenta a hierarquia de dependencia dos componentes do sistema
1.1.5.1 | Modelo Entidade-Relacionamento | Modelo que representa todos os relacionamentos entre entidades do banco de dados de forma estruturada.
1.1.6.1 | Diagrama de Classes | Diagrama que representa todos os parametros de cada classe e seus relacionamentos
1.1.6.2 | Diagrama de Sequência | Descreve a sequência na maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo
1.1.7.1 | Rastreabilidade dos Requisitos | Matrizes que associam os requisitos às suas origens
1.1.7.2 | Métricas | Maneiras de medir processos do seu projeto
1.1.7.3 | Testes | Operações realizadas no software como forma de comprovar o seu funcionamento correto
1.1.7.4 | Design Patterns | Padrões de codificação que visam melhorar a legibilidade e organização das estruturas do código
1.1.8.1 | Storyboarding | Descrição através de quadros com imagens que representam a parte visual do projeto
1.1.8.2 | Estrutura Analítica do Projeto - EAP | Recurso que tem como principal objetivo dividir o projeto em partes menores
1.1.8.3 | Cronograma de Atividades | Contém os prazos de desenvolvimento e entrega do projeto
1.2.1.1 | Tela de Diálogo | Telas que são acessadas por menos tempo (cadastro, confirmação, mensagens)
1.2.1.2 | Tela Principal | Tela que contém o menu de navegação do software, e é comum a todas as outras telas
1.2.1.3 | Paineis | Fragmentos de telas que apresentam o conteúdo de cada item do menu de navegação
1.2.2.1 | Classes DAO | Classes que fazem as interações dos CRUDS com o banco de dados
1.2.2.2 | Conexão | Classe que faz a conexão com o banco de dados