## PF
Estimativa de Pontos de Função
Componentes a serem quantificados:
Entradas Externas (EI - External Inputs)
Saídas Externas (EO - External Outputs)
Consultas Externas (EQ - External Inquires)
Tipo de Arquivo Referenciado (FTR - File Type Referenced):
Arquivos de Interface Externa (EIF - External Interface Files)
Arquivos Lógicos Internos (ILF - Internal Logic Files)
Complexity
| Low |  | Average |  | High |  | Total
EI | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 57
EO | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 56
EQ | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18
ILF | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 42
EIF | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0
| Número de pontos de função não ajustados (PFNA) | [5 empty] | 173
| Fatores de ajuste de valor - FAV | [5 empty] | Valor (0 - 5)
1 | O sistema irá requerer salvamento (backup) e recuperação (recovery)? | [5 empty] | 0
2 | Serão necessárias comunicações de dados especializadas para transferir informações para ou da aplicação? | [5 empty] | 0
3 | Existirão funções de processamento distribuído? | [5 empty] | 0
4 | O desempenho será crítico? | [5 empty] | 2
5 | O sistema será executado em um ambiente operacional existente, intensamente utilizado? | [5 empty] | 5
6 | O sistema irá requerer entrada de dados on-line? | [5 empty] | 0
7 | A entrada de dados on-line exigirá que a transação de entrada seja construída por meio de várias telas ou operações? | [5 empty] | 0
8 | Os ILFs serão atualizados de forma on-line? | [5 empty] | 0
9 | As entradas, saídas, arquivos ou consultas serão complexos? | [5 empty] | 3
10 | O processamento interno será complexo? | [5 empty] | 4
11 | O código precisará ser projetado para o reúso? | [5 empty] | 5
12 | A conversão e a instalação precisarão estar incluídas no projeto? | [5 empty] | 3
13 | O sistema será projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações? | [5 empty] | 1
14 | A aplicação precisará ser projetada para facilitar modificações? | [5 empty] | 3
| Total | [5 empty] | 26
FP = PFNA x [(0,65+(0,01xFAV))] | 157.43
Cálculo do Custo do Projeto
Número de Recursos | FP | HH | Esforço (HH) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do HH | Custo do Projeto
(Nº Integrantes da Equipe) | 157.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
Legenda
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos Automáticos